## Basic Gantt Chart
GANTT CHART WEBSITE DIFABLE
* = an automatically calculated cell
| TASK NAME | START DATE | END DATE | START ON DAY* | DURATION* (WORK DAYS)
Furniture Installing
| Workplaces Preparation | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0 | 2
Design and Layouting
| Login Page | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 1 | 2
| Home Page | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2 | 2
| About Us | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 3 | 5
| Contact | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 3 | 5
| E-Learning Page 1 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 8 | 7
| E-Learning Page 2 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 15 | 5
| E-Learning Page 3 | 2019-10-20 | 2019-10-31 | 19 | 12
Development
| Develop System | 2019-11-01 | 2019-11-22 | 31 | 22
| Integrate System | 2019-11-23 | 2019-11-30 | 53 | 8
Testing
| Client Review | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 61 | 15
| Project Specification Final Review | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 61 | 31
Product Launch
| Hosting Website | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 92 | 31
Month
|  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari
|  | Task Name | Predecessors | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Furniture Installing
| A | Workplaces Preparation | bar: Oktober 1
Design and Layouting
| B | Login Page | bar: Oktober 1
| C | Home Page | B | bar: Oktober 2
| D | About Us | bar: Oktober 3
| E | Contact | bar: Oktober 3
| F | E-Learning Page 1 | bar: Oktober 3
| G | E-Learning Page 2 | F | bar: Oktober 4
| H | E-Learning Page 3 | G | bar: Oktober 4
Development
| I | Develop System | H | bar: November 1 to November 3
| J | Integrate System | I | bar: November 4
Testing
| G | Client Review | J | bar: Desember 1 to Desember 4
| K | Project Specification Final Review | G | bar: Januari 1 to Januari 2
Product Launch
| L | Hosting Website | K | bar: Januari 3 to Januari 4
Formulas:
DURATION* (WORK DAYS) = DATEDIF([START DATE],[END DATE],"d")+1