## Sheet1
WBS Level | WBS Code | WBS Name | WBS Description | PWS/SOW Mapping
1 | 1 | Disable E-Learning Project | Web Untuk Orang Disabilitas
2 | 2019-01-01 | Project Management Team
3 | 1.1.1 | Develop Management Team | Mengembangkan Tim
3 | 1.1.2 | Develop Business Case
3 | 1.1.3 | Report Risk Team
2 | 2019-02-01 | Core Project Team
3 | 1.2.1 | Design Team | Menentukan Desain
3 | 1.2.1.1 | Design Web User UI | Membuat Desain Web User
3 | 1.2.1.2 | Design Web Teacher UI | Membuat Desain Web teacher
3 | 1.2.1.3 | Design Web Admin UI | Desain Web Admin
2 | 1.2.2 | Programming Team | Menentukan Team
3 | 1.2.2.1 | Develop User | Mengembangkan panel user
3 | 1.2.2.2 | Develop Teacher Panel | Mengembangkan panel pengajar
3 | 1.2.2.3 | Develop Admin Panel | Mengembangkan panel admin
2 | 2019-03-01 | Planning
3 | 1.3.1 | Plan Schedule | Menentukan jadwal
3 | 1.3.2 | Plan Resource | Perencanaan sumber daya perusahaan
3 | 1.3.3 | Plan Budget | Perencanaan pengeluaran/biaya
3 | 1.3.4 | Plan Risk Management | Perencanaan mitigasi resiko
2 | 2019-04-01 | Testing
3 | 1.4.1 | Test Web | Testing web yang dibuat
3 | 1.4.2 | Review Design UI | Report hasil UI dari pengguna
3 | 1.4.3 | Evaluating and Report | Mengevaluasi dan report hasil Web